GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2025. GODINU

01.01.2025. godine do  31.12.2025. godine

OPĆINA GUNDINCI

- PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine planirane Mjere se kontinuirano provode. U ovom izvješću iskazane su ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata koji se odnose na ključne točke ostvarenja mjera u okviru strateških ciljeva navedenih u Provedbenom programu za 2025. godinu.

Većina planiranih kapitalnih investicija je odrađena, nastavili smo daljnja ulaganja u komunalnu infrastrukturu te su osigurana  financijska  sredstva za tekuće investicije i održavanja. Osigurana su sredstva za redovan rad u svim mjerama koje smo planirali i koja se redovito održavaju. Provedbeni program je planiran realno, sukladno realnim i stvarnim pokazateljima i kao takav služi za sustavno praćenje poduzetih aktivnosti i mjera te ostvarenje istih.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU O PROVEDBI MJERA

U Provedbenom programu Općine Gundinci za razdoblje od 2022. do 2025. godine ukupno se provodi 18 mjera koje obuhvaćaju ciljeve iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja.

Mjera 1. Aktivnosti u lokalnoj samoupravi - u navedenoj mjeri osiguran je redovan rad predstavničkog tijela kroz održavanje sjednica Općinskog vijeća. Od ukupno planiranih 8 sjednica Općinskog vijeća održano je njih 7, uplaćena su sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Gundinci. Ukupna utrošena sredstva za izvještajno razdoblje iznose 4.053,53 eura. Mjera se provodi kontinuirano.

Mjera 2. Načelnik za lokalnu samoupravu - u Mjeri su osigurana sredstva za provedbu aktivnosti obilježavanja dana Općine i prigodnih proslava općine. Od planiranog iznosa za realizaciju ove Mjere ukupno je utrošeno 139.065,17 eura.

Mjera 3.  Razvoj i jačanje stručno administrativnih kapaciteta - Mjera obuhvaća  redovan rad i djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u vidu rješavanja upravnih i neupravnih predmeta u godini,  mjera se provodi kontinuirano. Mjerom su također obuhvaćene edukacije i seminari za službenike upravnih tijela u vidu profesionalnog usavršavanja. Mjera se provodi sukladno planu. Planirano je  6 edukacija, a provedene su 3.  Kroz 2025. godinu imali smo i riješili ukupno 690  upravnih i neupravnih predmeta. Utrošena sredstava u iznosu od 170.590,55 eura.

Mjera 4. Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine - Mjera je u tijeku. Nekretnine i pokretnine u vlasništvu općine redovito se održavaju. Društveni dom je stavljen u funkciju i održavana je i opremljena Općinska zgrada. Mjera se provodi, a ukupna utrošena sredstva do sada iznose 105.821,04 eura.

Mjera 5. Razvoj gospodarstva i poduzetništva -  navedenom Mjerom općina je sufinancirala troškove analize tla poljoprivrednicima sa područja općine Gundinci. Ukupna utrošena sredstva  iznose 35.793,74 eura.

Mjera 6. Ulaganja u sustav civilne zaštite i spašavanja – navedenom Mjerom osiguran je redovan rad sustava zaštite i spašavanja, kvalitetno je opremljeno dobrovoljno vatrogasno društvo, te su provedene mjere osposobljavanja.  Ukupno u 2025. godini utrošeno je  22.801,91 eura. Mjera se kontinuirano provodi.

Mjera 7. Poboljšanje ulične i cestovne mreže općine – Općina Gundinci održavala je nerazvrstane ceste, poljske puteve i pješačke staze. Mjera se provodi, utrošena sredstva u 2025. godini iznose 86.029,43 eura

Mjera 8. Održavanje komunalne infrastrukture – održavana je javna rasvjeta, održavane javne površine, pješačke staze, poljski putevi, zimsko održavanje nerazvrstanih cesta. Redovno održavano i  košeno mjesno groblje i održavana mrtvačnica. Mjera se provodi kontinuirano i u 2025. godini utrošeno je  36.185,69 eura.

Mjera 9. Izgradnja komunalne infrastrukture -  za Sajmišnu ulicu napravljeno je geodetsko snimanje i izrada elaborata za k.č. br. 1604 i 1684., te je u izradi i glavni projekt niskogradnje - rasvjeta u dužni 0,60 km  Mjera se provodi, utrošena sredstava u iznosu od 7.250,00 eura.

Mjera 10. Kultura i religija  - osiguran je redovan rad udruga u kulturi kroz financiranje programa i projekata koji se provode na području općine Gundinci. Mjera se provodi kontinuirano, ukupno je utrošeno 46.152,46 eura.

Mjera 11. Sportski razvoj općine Gundinci –  osiguran je redovan rad sportskih udruga. Mjera se provodi i utrošena su  sredstva u iznosu od 35.000,00 eura.

Mjera 12. Jačanje standarda socijalnih usluga -  tokom cijele godine pomaže se obiteljima i kućanstvima slabijeg imovnog stanja, starima i nemoćnima kroz isplatu jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za ogrjev, pomoć kroz prehrambene pakete.  Mjera se kontinuirano provodi, ukupan iznos utrošenih financijskih sredstava iznosi 50.207,54  eura.

Mjera 13. Predškolski odgoj i obrazovanje – kroz ovu Mjeru općina je sufinancirala boravak djece u dječjoj igraonici, boravak djece u dječjem vrtiću kao i program predškolskog odgoja.    Mjera se provodi, a do sada  ukupno utrošeno 40.914,43 eura.

Mjera 14. Zaštita čovjekove prirode i okoliša -  navedenom Mjerom kontinuirano se provodi sprječavanje  nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu, odvojeno prikupljanje, recikliranje i ponovnu uporabu. Redovito se provodila proljetna i jesenska deratizacija i dezinsekcija, te se vodila briga o zbrinjavanju napuštenih životinja. Mjera se provodi kontinuirano. U 2025.  godini utrošeno je 26.457,22 eura.

Mjera 15. Unaprjeđenje tržišta rada -  Mjera se provodila u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje tijekom šest mjeseci u 2025. godini. Program Zaželi najbolje započeo je u travnju 2024. godine, zaposleno je 10 žena koje su započele sa radom u lipnju 2024.godine i skrbe o 60 krajnjih korisnika. Mjera se kontinuirano provodi i  ukupno je utrošeno 184.878,68  eura.

Mjera 16. Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja  - Mjera se redovito provodi, općina je sufinancirala priključenje na vodovodnu mrežu građanima, te kroz kapitalne pomoći sufinancirala kupnju prve nekretnine mladim obiteljima. Mjera se provodi kontinuirano. U 2025. godini utrošeno je 49.176,82 eura.

Mjera 17. Ulaganje u obrazovanje - navedenom Mjerom osigurano je da se svim redovnim studentima sa područja općine Gundinci dodjele stipendije, učenicima od prvog do osmog razreda osnovne škole sufinancirana je kupnja radnih bilježnica i pribora, učenici osnovne škole koji su svih osam razreda ostvarili odličan uspjeh nagrađeni su laptopima. Učenicima srednjih škola dodijeljena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 100 eura po učeniku za kupnju školskog pribora.  Mjera se kontinuirano provodi, a u 2025. godini  utrošeno je  55.390,46 eura.

Mjera 18. Upravljanje likvidnošću – ova Mjera je provedena 2022. godine kada je općina otplatila  kratkoročni kredit u cijelosti.

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Osigurali smo provedbu socijalnih usluga kroz pomoći za rođenje djeteta te isplate uskrsnice i božićnice umirovljenicima. Osigurali smo redovan rad sustava za zaštitu i spašavanje te vježbe za članove dobrovoljnih vatrogasnih društava. Također, vodimo brigu o zdravstvenoj zaštiti stanovništva. Brinemo o redovnom radu udruga, osigurali smo stipendije za sve redovne studente, brinemo o djeci predškolskog odgoja kroz redovito sufinanciranje boravka u vrtiću i igraonici.

Od ukupno 18 mjera utvrđenih Provedbenim programom općine Gundinci, tijekom ovog izvještajnog razdoblja, provedeno je 17 mjera. Status provedbe za 1 mjeru je „u tijeku“.

Sagledavajući cjelokupnu sliku planiranog i provedenog može se zaključiti da sve one mjere koje se provode, zadovoljavaju i da je velika većina njih ispunila zadane pokazatelje.

KLASA: 024-02/26-01/7						OPĆINSKI NAČELNIK

URBROJ: 2178-5-01-26-1						    OPĆINE GUNDINCI

Gundinci, 06.veljače 2026. godine 						Ilija Markotić