REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GUNDINCI

KLASA: 024-02/25-02/9

URBROJ: 2178-5-01-25-1

Gundinci, 08. rujna 2025.g.

provedbeni program OPĆINE GUNDINCI   ZA RAZDOBLJE 2025.-2029.

SADRŽAJ

1. Predgovor	2

2. Uvod	3

2.1. Djelokrug Općine Gundinci	3

2.2. Vizija i misija razvoja	4

2.3. Organizacijska struktura upravnih tijela Općine Gundinci	5

3. Opis izazova i razvojnih potreba Općine Gundinci	6

4. Popis prioriteta koje će Općina Gundinci provoditi tijekom mandatnog razdoblja	7

5. Popis mjera za provedbu	8

6. Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekta	16

7. Okvir za praćenje i izvještavanje	17

8. Provedbeni program – tablični prikaz

1. Predgovor

U novom mandatu nastavljamo s daljnjim razvojem Općine Gundinci. Uza sve zadatke koji su pred nama, primarno nam je povećati standarda i kvalitetu življenja, smanjiti depopulaciju i zadržati mlade te poticati konkurentnost gospodarskih djelatnosti. Nastavit će se s ulaganjima u gospodarstvo i poljoprivredu, budući da potonja zapošljava najveći broj stanovnika.  Potrebna su ulaganja i u civilno društvo, udruge i mlade jer s njima najviše pridonosimo kvaliteti života.

Provedbeni program Općine Gundinci izrađen je sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17) te Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj: 78/25).

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja koji se donosi za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat, a  opisuje viziju, misiju, samoupravni djelokrug Općine Gundinci, opis izazova i razvojnih potreba, popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne jedinice s obrazloženjem njihova odabira, popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva te okvir za praćenje i izvještavanje o napretku u provedbi akta.

Elementi za provedbu mjera Provedbenog programa definirani su ključnim točkama ostvarenja mjere, pokazateljima rezultata te su povezani s proračunom Općine Gundinci, odnosno obuhvaćaju cijeli proračun Općine Gundinci jasno povezan sa svim tekućim i kapitalnim izdacima potrebnim za provedbu posebnih ciljeva utvrđenih planom razvoja JLP(R)S.

Općinski načelnik:

Ilija Markotić

2. Uvod

2.1. Djelokrug Općine Gundinci

Općina Gundinci, u svom samoupravnom djelokrugu, obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- briga o djeci,

- socijalna skrb,

- primarna zdravstvena zaštita,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kultura, tjelesna kultura i šport,

- zaštita potrošača,

- zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarna i civilna zaštita,

- promet na svom području

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Gundinci obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima koji se uređuju navedene pojedine djelatnosti.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom Općine Gundinci.

2.2. Vizija i misija razvoja

1. Vizija samoupravne jedinice za mandata načelnika daje jasnu sliku željenog u odnosu na trenutno stanje razvoja, a koja se želi postići u mandatnom razdoblju.

Gundinci – malo mjesto visoke kvalitete života za sve građane, s visokom razinom komunalnih usluga te razvijenim gospodarstvom i poljoprivredom. Sve institucionalne snage usmjerene su ka razvoju, a svi građani sudjeluju u kulturnom životu zajednice.

2. Misija predstavlja način na koji se namjerava pridonijeti ostvarivanju utvrđene vizije.

Kontinuirano ćemo razvijati i poticati poljoprivredu i gospodarstvo, unaprjeđivati kvalitetu života i rada svojim stanovnicima te će Općina Gundinci biti prepoznata kao ugodna i poželjna destinacija za život.

2.3. Organizacijska struktura upravnih tijela Općine Gundinci

Organizacijska struktura upravnih tijela Općine Gundinci napravljena je sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci (Službeni glasnik Brodsko-posavske županije br. 13/19), te Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gundinci (Službeni glasnik Općine Gundinci br. 6/23.)

3. Opis izazova i razvojnih potreba Općine Gundinci

Kao i u većini jedinica lokalne samouprave, Općina Gundinci se susrela sa smanjenjem broja stanovnika, što je posljedično dovelo do smanjenja gospodarskih i poljoprivrednih aktivnosti. Općina Gundinci ima velike potencijale na području poljoprivrede te ima veliki broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Posebnu pozornost treba posvetiti obnavljanju naselja kroz poboljšanje društvene i tehničke infrastrukture, stvoriti pretpostavke za demografski razvitak i povećanje broja stanovnika. Potrebno je ulagati u djeci i mlade, omogućiti im financijsku potporu za nastavak srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja te stvoriti uvjete za rad na području Općine Gundinci.

| Razvojne potrebe | Razvojni potencijali |
| --- | --- |
| Poljoprivreda, gospodarstvo i turizam |  |
| - Jačanje valorizacije prirodnih vrijednosti - Štititi prirodna bogatstva i prirodne izvora - Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu - Poticajne mjere za razvoj poljoprivrednih aktivnosti - Poticanje razvoja turizma | - Područje bogato prirodnim resursima - Veliki broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava - Velik broj poljoprivrednih obradivih površina - Pogodne površine za razvoj stočarstva |
| Infrastruktura |  |
| - Izgradnja i rekonstrukcija osnovne komunalne infrastrukture - Izgradnja infrastrukture za gospodarski razvoj - Izgradnja sustava odvodnje | - Dobar geostrateški i prometni položaj - Pripremljeni projekti koji za cilj imaju poticati razvoj prometne i komunalne infrastrukture - Riješeni imovinsko-pravni odnosi za građevinske objekte |
| Društvo |  |
| - Stvaranje uvjeta za demografski razvitak i povećanje broja stanovnika - Provođenje projekata i mjera za obrazovanje te stvaranje uvjeta za rad mlađe populacije i razvoj ljudskih potencijala - Poticanje rada udruga koje povećavaju kvalitetu života stanovnika - Osiguranje materijalnih i prostornih uvjeta za djelovanje udruga - Unaprjeđenje standarda zdravstvene zaštite | - Velik broj udruga civilnog društva - Tradicija održavanja kulturnih manifestacija - Mogućnost financiranja redovnih osnovnoškolskih aktivnosti, kao i stipendija za srednjoškolce i studente |

4. Popis prioriteta koje će Općina Gundinci provoditi tijekom mandatnog razdoblja

1. Poticati razvoj poljoprivrede

Pružati tehničku podršku poljoprivrednim proizvođačima s područja Općine Gundinci. Educirati poljoprivrednike te poboljšati koordinaciju između poljoprivrednika. Dodjeljivati financijskih potpora poljoprivrednim gospodarstvima i udrugama u poljoprivredi.

2. Poticati razvoj svih oblika gospodarstva

Osigurati kontinuiranu i organiziranu potporu postojećim i potencijalnim poduzetnicima. Educirati poljoprivrednike te poboljšati koordinaciju između poduzetnika

3. Izgraditi i poboljšati postojeću komunalnu infrastrukturu

Izgraditi i urediti ceste i puteve kako bi se poboljšala prometna povezanost te pružila sigurnost stanovništvu. Povećati energetsku efikasnost sustava javne rasvjete. Unaprijediti sustav gospodarenja otpadom. Osigurati uvjete za odvojeno skupljanje komunalnog otpada. Smanjiti ukupno proizvedene količine miješanog komunalnog otpada.

4. Poboljšanje i unaprjeđenje kvalitete života lokalnog stanovništva

Osigurati prostor i uvjete za unaprjeđenje društveno-kulturnog života stanovnika te doprinijeti razvoju cjelokupne kvalitete života svih stanovnika općine. Uključiti u sport i sportsku rekreaciju što veći broj građana, osobito djece, mladeži i studenata, osoba s invaliditetom i osoba treće životne dobi. Pružiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu svim stanovnicima jedinice lokalne samouprave.

5. Poboljšanje kvalitete obrazovanja te omogućavanje stjecanja znanja i vještina kroz čitav život

Povećati kapaciteta i poboljšati kvalitetu predškolskog odgoja izgradnjom dječjeg vrtića. Ulagati u obrazovano stanovništvo financiranjem osnovnoškolskog obrazovanja, davanjem stipendija učenicima i studentima te pridonijeti poboljšanju obrazovnih postignuća učenika.

6. Učinkovita javna uprava i upravljanje općinskom imovinom

Osposobljavati djelatnike lokalne samouprave kroz stjecanje novih znanja i vještina. Financirati redovnu djelatnosti izvršnog, predstavničkog i upravnih tijela jedinice lokalne samouprave. Upravljati imovinom pažnjom dobrog gospodarstvenika uz poštivanje načela ekonomičnosti i odgovornosti.

5. Popis mjera za provedbu

M.1. Aktivnosti u lokalnoj samoupravi

Svrha mjere je podizanje komunikacije lokalne jedinice s građanima te osiguranje sredstava za redovan rad političkih stranaka radi ostvarivanja zajedničkih interesa. Mjera će se financirati iz Programa 1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkog tijela, a obuhvaća naknade predstavničkim tijelima i  financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Ključna točka ostvarenja mjere je osiguran redovan rad predstavničkog tijela i političkih stranaka. Rok za provedbu mjere je svibanj 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj održanih sjednica Općinskog vijeća | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 |
| Broj registriranih stranaka na području JLS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

M.2. Načelnik za lokalnu samoupravu

Svrha mjere je osiguranje i unaprjeđenje redovne djelatnosti izvršnog tijela te poticanje suradnje s drugim JLPRS. Mjera će se financirati iz Programa 1010 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršnog tijela, a obuhvaća poslovanje ureda načelnika, proračunsku pričuvu, međuopćinsku, međuregionalnu i međunarodnu suradnju, obilježavanje Dana Općine Gundinci, organizaciju ostalih prigodnih proslava, održavanje lokalnih izbora te ostale rashode protokola. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Ključna točka ostvarenja mjere je osiguran redovan rad izvršnog tijela. Rok za provedbu mjere je svibanj 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj donesenih odluka načelnika | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

M.3. Razvoj i jačanje stručno-administrativnih kapaciteta

Svrha mjere je osiguranje redovnog rada Jedinstvenog upravnog odjela te povećanje djelotvornosti i učinkovitosti jedinica lokalne samouprave. Mjera će se financirati iz Programa 2001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a obuhvaća sredstva za administrativno, tehničko i stručno osoblje Jedinstvenog upravnog odjela, redovite troškove poslovanja javne uprave i administracije, troškove promidžbe Općine, odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi, kao i financijske i ostale rashode poslovanja. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Ključna točka ostvarenja mjere je osiguran redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela. Rok za provedbu mjere je svibanj 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj riješenih predmeta u godini | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Broj pohađanih edukacija/seminara | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 |

M.4. Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine

Svrha mjere je održavanje nekretnina i pokretnina koje su u vlasništvu Općine, poduzimanje mjera za stavljanje objekata u funkciju te upravljanje nekretninama pažnjom dobrog domaćina. Mjera će se financirati iz Programa 2002 Upravljanje imovinom općine, a obuhvaća aktivnosti održavanja objekata za redovno korištenje, održavanje postrojenja i opreme, investicijsko održavanje općinskih zgrada, uređenje zgrade KUD-a i Društvenog doma u Ulici Stjepana Radića 2, održavanje voznog parka, opremanje općinske zgrade, opremanje novog Društvenog doma, te dodatna ulaganja na građevinskim objektima kroz projekt postavljanja solarnih panela na zgradi zdravstvene ambulante, zgradi nogometnog kluba, zgradi novog društvenog doma i skladištima. Ključne točke ostvarenja mjere su uređen Društveni dom u Gundincima te održavana i opremljena općinska zgrada. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Rok za provedbu mjere je svibanj 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj korištenja Društvenog doma | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

M.5. Razvoj poljoprivrede i gospodarstva

Svrha mjere je unaprjeđenje poljoprivrede i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva. Mjera će se financirati iz Programa 2003 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva, a obuhvaća subvencije poljoprivrednicima u sklopu programa revitalizacije poljoprivrednog zemljišta, poticanje razvoja gospodarstva kroz sufinanciranje troškova poduzetnicima početnicima i obrtnicima. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Ključna točka ostvarenja mjere su isplaćene subvencije poduzetnicima početnicima i obrtnicima.  Rok za provedbu mjere je svibanj 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj isplaćenih subvencija | 4 | 10 | 12 | 14 | 16 |

M.6. Ulaganja u sustav civilne zaštite i spašavanja

Svrha mjere je jačanje sposobnosti operativnih snaga civilne zaštite te jačanje sposobnosti vatrogasnih postrojbi kroz ulaganja u vatrogasnu infrastrukturu i nove tehnologije. Mjera će se financirati iz Programa 2004 Protupožarna i civilna zaštita, a obuhvaća sufinanciranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gundinci, izradu općih akata iz područja zaštite i spašavanja, opremu za civilnu zaštitu, tekuće donacije HGSS-u te kapitalni projekt izgradnje Vatrogasnog doma u Gundincima. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Ključne točke ostvarenja mjere su izgrađen Vatrogasni dom te osigurana sredstva za redovan rad DVD-a i HGSS-a. Rok za provedbu mjere je svibanj 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj održanih vatrogasnih vježbi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj osposobljenih članova DVD-a | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |

M.7. Poboljšanje ulične i cestovne mreže Općine

Svrha mjere je  unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture, razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet  i bolju cestovnu povezanost. Mjera će se financirati iz Programa 2005 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a obuhvaća redovito održavanje nerazvrstanih cesta, sanaciju poljskih puteva, rekonstrukciju pješačkih staza – nogostupa, pojačano održavanje nerazvrstane ceste u Zagrebačkoj ulici  te zimsko održavanje nerazvrstanih cesta. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Ključna točka ostvarenja mjere su održavane nerazvrstane ceste i poljski putevi te rekonstruirane pješačke staze. Rok za provedbu mjere je svibanj 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 održavanih NC i poljskih puteva | 3000 | 3930 | 4000 | 4200 | 4500 |
| M2 rekonstruiranih pješačkih staza | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |

M.8. Održavanje komunalne infrastrukture

Svrha mjere je održavanje i opremanje komunalne infrastrukture Općine kako bi se održala jednaka kvaliteta i standard života u Općini. Mjera će se financirati iz Programa 2005 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a obuhvaća održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja i opremanje mrtvačnice, održavanje javne rasvjete, održavanje kanalske mreže te održavanje uređaja i strojeva za uređenje zelenih površina, uređenje dječjih igrališta, nabava strojeva za uređenje zelenih površina, plinski priključci. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Ključne točke ostvarenja mjere su održavane javne površine, groblja i mrtvačnice te javna rasvjeta. Rok za provedbu mjere je svibanj 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 održavanih javnih površina | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 | 23000 |
| Broj održavanih svjetiljki javne rasvjete | 341 | 360 | 380 | 400 | 420 |

M.9. Izgradnja komunalne infrastrukture Općine

Svrha mjere je asfaltiranje nerazvrstane ceste radi povećanja cestovne sigurnosti, te učinkovitija potrošnja električne energije kroz ugradnju foto naponskih ćelija na općinsku zgradu.  Mjera će se financirati iz Programa 2006  Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a obuhvaća asfaltiranje Sajmišne ulice u Gundincima, ugradnju fotonaponskih  ćelija na općinsku zgradu te  produžetak vodovodne mreže.  Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Ključne točke ostvarenja mjere su asfaltirana Sajmišna ulica te ugrađene fotonaponske ćelije. Rok za provedbu mjere je svibanj 2029.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 asfaltiranih cesta/rekonstruiranih puteva | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
| Broj fotonaponskih ćelija | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 |

M.10. Kultura i religija

Svrha mjere je potpora djelovanju, osposobljavanju i transparentnosti rada organizacija civilnog društva, poticanje udruga na stvaranje promotivnih aktivnosti te unaprjeđenje društveno-kulturnog života stanovništva. Mjera će se financirati iz Programa 2007 Javne potrebe u kulturi i religiji, a obuhvaća tekuće donacije vjerskim zajednicama, financiranje programa i projekata u kulturi.  Na području Općine Gundinci djeluju pet udruga – Udruga umirovljenika Gundinci, Udruga mladih Gundinci, Konjogojska udruga, Kulturno umjetničko društvo Vesela šokadija i Gundinačke radenice. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Ključne točke ostvarenja mjere su osigurana sredstva za financiranje programa i projekata u kulturi. Rok za provedbu mjere je svibanj 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj udruga u kulturi | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Broj članova udruga u kulturi | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |

M.11. Sportski razvoj Općine Gundinci

Svrha mjere je poticanje rada sportskih udruga/klubova ulaganjem u redovan rad, unaprjeđenje prostora za šport i rekreaciju i kvalitete života stanovništva. Mjera će se financirati iz Programa 2008 Razvoj sporta i rekreacije, a obuhvaća poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti kroz  sufinanciranje udruga sportskog značaja,  održavanje zgrade nogometnog kluba. Na području Općine Gundinci djeluje četiri udruga sportskog značaja – Lovna udruga Fazan, Šahovski klub, Nogometni klub Gundinci,  Športsko ribolovna udruga Šaran. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Ključne točke ostvarenja mjere su sufinanciranje udruga sportskog značaja, održavana zgrada nogometnog kluba te izgrađeno malonogometno igralište. Rok za provedbu mjere je svibanj 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj udruga u sportu | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Broj članova udruga u sportu | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |

M.12. Jačanje standarda socijalnih usluga

Svrha mjere je pomoć obiteljima i kućanstvima, poboljšanje kvalitete života te smanjenje rizika od siromaštva. Izgradnjom doma za starije i nemoćne želi se osigurati prostor za život i boravak osoba treće životne dobi  te tako ostvariti bolje životne uvjete i dostojno starenje. Mjera će se financirati iz Programa 2009 Socijalna skrb i novčana pomoć, a obuhvaća jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima, prehrambene pakete, pomoći za podmirenje dijela troškova stanovanja, pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrjevnom drvu, donacije Crvenom križu, naknadu za novorođenčad, prigodne naknade umirovljenicima te kapitalni projekt izgradnje doma za starije i nemoćne, pomoć mladim obiteljima za kupnju prve nekretnine. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Ključne točke ostvarenja mjere su izgrađen dom za stare i nemoćne, isplaćene naknade za novorođenčad i prigodne naknade umirovljenicima. Rok za provedbu mjere je prosinac 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj korisnika doma za stare i nemoćne | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Broj isplaćenih naknada za novorođenčad | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Broj isplaćenih naknadi umirovljenicima | 29 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Broj isplaćenih pomoći | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

M.13. Predškolski odgoj i obrazovanje

Svrha mjere je ulaganje u redovan rad vrtića, povećanje pristupačnosti predškolskog odgoja i obrazovanja svakom djetetu, kao i osiguravanje standarda kvalitete. Mjera će se financirati iz Programa 2010 Predškolski odgoj i skrb o djeci, a obuhvaća sufinanciranje programa predškolskog odgoja i dječje igraonice, sufinanciranje boravka u dječjem vrtiću, te opremanje dječje igraonice i uređenje dječje igraonice. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Ključne točke ostvarenja mjere su sufinanciran program predškolskog odgoja te sufinanciran rad i opremljena dječja igraonica. Rok za provedbu mjere je svibanj 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj djece polaznika programa predškolskog odgoja | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Broj djece korisnika dječje igraonice | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 |

M.14. Zaštita čovjekove prirode i okoliša

Svrha mjere je sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu, odvojeno prikupljanje, recikliranje i ponovnu uporabu, stvaranje uvjeta za kvalitetniji i zdraviji život redovnim mjerama deratizacije, dezinsekcije, zbrinjavanjem životinja i poslovima higijeničarske službe. Općina Gundinci je trajno riješila problem divljeg odlagališta otpada kandidiranjem na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te su sredstva za sanaciju odobrena iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Sanacija odlagališta je uspješno završena te više nema opasnosti od onečišćenja zraka niti podzemnih voda. U narednih 30 godina provodit će se monitoring odlagališta, odnosno praćenje stanja okoliša (kontrola meteoroloških parametara, emisija tvari u zraku, emisija tvari u procjedne i površinske vode, kontrolu oborinske vode, kontrolu podzemne vode). Mjera će se financirati iz Programa 2012 Zaštita okoliša, a obuhvaća veterinarske usluge – sufinanciranje kastracije i cijepljenja pasa, deratizaciju i dezinsekciju, monitoring odlagališta Stružice, gospodarenje otpadom, poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, izrada i provedba Plana zaštite divljači, usluge poslova skloništa za životinje.  Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Ključne točke ostvarenja mjere su usluge poslova skloništa za životinje i provedba deratizacije i dezinsekcije.  Rok za provedbu mjere je svibanj 2029.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj pasa lutalica smještenih u sklonište | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Broj tretmana deratizacije | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

M.15. Unaprjeđenje tržišta rada

Svrha mjere je jačanje aktivnih politika zapošljavanja, uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, povećanje izgleda za zapošljavanje nezaposlenih i neaktivnih osoba. Mjera će se financirati iz Programa 2018 Aktivna politika zapošljavanja, a program Revitalizacija javnih površina – javni radovi te Program zapošljavanja žena „Zaželi najbolje“. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Ključne točke ostvarenja mjere su provedeni projekti Revitalizacije javnih površina - javni radovi i zapošljavanja žena "Zaželi najbolje". Rok za provedbu mjere je svibanj 2029.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj sudionika projekta | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

M.16. Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja

Svrha mjere je uređenje i održavanje zgrada i objekata u vlasništvu Općine radi održavanja trenutnog standarda, povećanje standarda života sufinanciranjem priključka na vodovodnu mrežu i komunalnu infrastrukturu. Mjera će se financirati iz Programa 2019 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja, a obuhvaća izradu projektne dokumentacije, sufinanciranje priključka na vodovodnu mrežu građanima, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, te pomoć mladim obiteljima za kupnju prve nekretnine. Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Ključne točke ostvarenja mjere su izrađena projektna dokumentacija, sufinanciran priključak na vodovodnu mrežu te isplaćene pomoći mladim obiteljima za kupnju prve nekretnine. Rok za provedbu mjere je svibanj 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izrađene projektne dokumentacije | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Broj sufinanciranih priključaka | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |

M.17. Ulaganje u obrazovanje

Svrha mjere je stvaranje kvalitetnih uvjeta za sve osnovnoškolce sufinanciranjem školskih aktivnosti, osiguranje stipendija studentima te povećanje pristupačnosti obrazovanja svakom djetetu sufinanciranjem radnih bilježnica i školskog pribora učenicima osnovne škole i  sufinanciranje udžbenika učenika srednjih škola, te nagrađivanje učenika za postignute rezultate. Mjera će se financirati iz Programa 2020 Javne potrebe u obrazovanju, a obuhvaća sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, stipendiranje studenata, sufinanciranje udžbenika te financiranje školskih aktivnosti (izleti, paketi za blagdane). Za provedbu mjere je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Gundinci. Ključne točke ostvarenja mjere su isplaćene stipendije studentima, nabavljeni udžbenici te sufinanciran prijevoz učenika srednjih škola. Rok za provedbu mjere je svibanj 2029. godine.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. | Ciljana vrijednost 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj isplaćenih stipendija | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
| Broj sufinanciranih prijevoza | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Broj sufinanciranja udžbenika | 164 | 170 | 175 | 175 | 175 |

6. Indikativni financijski okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekta

Kako bi se pravovremeno pristupilo planiranju sredstava za provedbu mjera odnosno povezanih aktivnosti i projekata, nužno je pripremiti indikativni financijski okvir provedbenog programa s jasno prikazom povezanosti utvrđenih mjera i pripadajućih ključnih aktivnosti i projekata s odgovarajućim stavkama u proračunu.

Za svaku mjeru uvrštenu u provedbenom programu Općine Gundinci unesen je procijenjeni trošak provedbe te su utvrđene odgovarajuće stavke u proračunu na kojima su planirana sredstva za provedbu (broj i naziv aktivnosti/projekta).

Financijski okvir za provedbu mjera utvrđenih provedbenim programom poslužit će  kao pouzdan temelj upravnim odjelima za pripremu prijedlog proračuna Općine Gundinci s projekcijama, a u skladu s odredbama Zakona o proračunu.

7. Okvir za praćenje i izvještavanje

Praćenje napretka u provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave obuhvaća procese prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima rezultata kojima se sustavno prati napredak provedbe mjera utvrđenih u aktu strateškog planiranja.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj: 44/23)

Sukladno članku 14. Pravilnika izvješće o provedbi provedbenih programa jedinice lokalne samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje se podnosi jednom godišnje, do 15. veljače za prethodnu godinu.

Sukladno članku 17. Pravilnika, institucionalni okvir za praćenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čine javna tijela određena člankom 32. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj: 123/17, 151/22): Hrvatski Sabor, Vlada Republike Hrvatske, središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Koordinacijsko tijelo, koordinatori za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave, regionalni i lokalni koordinatori te druga javna tijela koja imaju obveze i odgovornosti praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja sukladno Zakonu.

Sukladno članku 45. Zakona, lokalni koordinatori odgovorni su za praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja sukladno odredbama Zakona te su dužni prikupljati pokazatelje o provedbi akata strateškog planiranja u skladu s uputama i rokovima, sukladno članku 15. stavku 1. Zakona. Lokalnog koordinatora određuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.