## Sheet1
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA GUNDINCI |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE GUNDINCI ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2025. GODINE |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1.2025. - 31.12.2025. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 06.02.2026.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne toprovedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
M.01. | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Aktivnosti u lokalnoj samoupravi | K.01. Osiguran redovan rad predstavničkog tijela. |  | P.01. Broj održanih sjednica Općinskog vijeća | 6 | 8 | 7 | 4053.53 | PROSINAC 2025. | PROVEDENO | Sjednice Općinskog vijeća održavale su se u zakonskom roku.
|  |  | K.01. Osiguran redovan rad predstavničkog tijela. | 2025. | P.02. Broj registriranih stranaka na području JLS | 4 | 8 | 4
|  |  | K.02. Osiguran redovan rad političkih stranaka. | 2025.
M.02. | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Načelnik za lokalnu samoupravu | K.01. Osiguran redovan rad izvršnog tijela. | 2025. | P.01. Broj donesenih odluka načelnika | 10 | 30 | 30 | 139065.17 | PROSINAC 2025. | PROVEDENO | Osigurana sredstva za redovan rad i provedbu aktivnosti koje su u nadležnosti izvršnog tijela.
M.03. | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Razvoj i jačanje stručno-administrativnih kapaciteta | K.01. Osiguran redovan rad JUO. | 2025. | P.01. Broj rješenih predmeta u godini | 500 | 700 | 690 | 170590.55 | PROSINAC 2025. | PROVEDENO | Osiguran redovana rad JUO, pohađanje edukacija i seminara, nabavljenja programska rješenja.
[5 empty] | P.02. Broj pohađanih edukacija/seminara | 1 | 6 | 3
M.04. | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine | K.01. Uređen Društveni dom u Gundincima. | 2025. | P.01. Broj korištenja Društvenog doma | 0 | 12 | 12 | 105821.04 | PROSINAC 2025. | PROVEDENO | Održavane nekretnine i pokretnine koje su u vlasništvu Općine.
|  |  | K.02. Održavana i opremljena općinska zgrada. | 2025.
M.05. | Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Razvoj gospodarstva i poduzetništva | K.01. Isplaćene subvencije poljoprivrednicima (analiza tla). | 2025. | P.01. Broj isplaćenih subvencija | 0 | 16 | 11 | 35793.74 | PROSINAC 2025. | PROVEDENO | Općina je sufinancirala troškove analize tla poljoprivrednicima sa područja općine Gundinci.
M.06. | Strateški cilj 7. Sigurnost za stabilan razvoj | Ulaganja u sustav civilne zaštite i spašavanja | K.01. Izgrađen Vatrogasni dom u Gundincima. | 2025. | P.01. Broj održanih vatrogasnih vježbi | 2 | 2 | 2 | 22801.91 | PROSINAC 2025. | PROVEDENO | Osiguran redovan rad sustava zaštite i spašavanja, kvalitetno opremljeno dobrovoljno vatrogasno društvo, provedene vježbe osposobljavanja.
|  |  | K.02. Osigurana sredstva za redovan rad DVD-a Gundinci i HGSS-a | 2025. | P.02. Broj osposobljenih članova DVD-a | 10 | 14 | 14
M.07. | Strateški cilj 10. Održiva mobilnost | Poboljšanje ulične i cestovne mreže Općine | K.01. Održavane nerazvrstane ceste i poljski putevi. | 2025. | P.01. M2 održavanih NC i poljskih puteva | 3000 | 4500 | 4500 | 86029.43 | PROSINAC 2025. | PROVEDENO | Općina Gundinci održavala je nerazvrstane ceste, poljske puteve i pješačke staze.
|  |  | K.02. Rekonstruirane pješačke staze. | 2025. | P.02. M2 rekonstruiranih pješačkih staza | 750 | 950 | 950
M.08. | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Održavanje komunalne infrastrukture | K.01. Održavane javne površine, groblja i mrtvačnice, javna rasvjeta. | 2025. | P.01. M2 održavanih javnih površina | 15000 | 23000 | 9000 | 36185.69 | PROSINAC 2025. | PROVEDENO | Održavana javna rasvjeta, održavane javne površine, pješačke staze, poljski putevi, zimsko održavanje nerazvrstanih cesta. Redovno održavano i košeno groblje i održavana mrtvačnica.
[5 empty] | P.02. Broj održavanih svjetiljki javne rasvjete | 341 | 420 | 390
M.09. | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Izgradnja komunalne infrastrukture Općine | K.01. Asfaltirana Sajmišna ulica. | 2025. | P.01. M2 asfaltiranih cesta/rekonstruiranih puteva | 30000 | 50000 | 0 | 7250 | PROSINAC 2025. | Mjera u provedbi | Za Sajmišnu ulicu napravljeno je geodetsko snimanje i izrada elaborata za k.č. br. 1604 i 1684., te je u izradi i glavni projekt niskogradnje - rasvjeta u dužni 0,60 km
|  |  | K.02. Izgrađene sjenice na javnim površinama. | 2025. | P.02. Broj izgrađenih sjenica | 0 | 7 | 0
M.10. | Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Kultura i religija | K.01. Osigurana sredstva za rad udruga i projekata u kulturi. | 2025. | P.01. Broj udruga u kulturi | 4 | 8 | 7 | 46152.46 | PROSINAC 2025. | PROVEDENO | Osiguran redovan rad udruga u kulturi kroz financiranje programa i projekata koji se provode na području Općine Gundinci.
[5 empty] | P.02. Broj članova udruga u kulturi | 180 | 180 | 180
M.11. | Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Sportski razvoj Općine Gundinci | K.01. Osigurana sredstva za rad udruga sportskog značaja. | 2025. | P.01. Broj udruga u sportu | 3 | 7 | 3 | 35000 | PROSINAC 2025. | PROVEDENO | Osiguran redovan rad sportskih udruga.
|  |  | K.02. Održavana zgrada nogometnog kluba. | 2025. | P.02. Broj članova udruga u sportu | 180 | 220 | 170
|  |  | K.03. Izgrađeno malonogometni igralište. | 2025.
M.12. | Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Jačanje standarda socijalnih usluga | K.01. Izgrađen Dom za stare i nemoćne. | 2025. | P.01. Broj korisnika Doma za stare i nemoćne | 0 | 18 | 0 | 50207.54 | PROSINAC 2025. | PROVEDENO | Tokom cijele godine pomagalo se obiteljima i kućanstvima slabijeg imovnog stanja, starima i nemoćnima kroz isplatu jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za ogrijev, pomoć kroz prehrambene pakete.
|  |  | K.02. Isplaćena naknada za novorođenčad. | 2025. | P.02. Broj isplaćenih naknada za novorođenčad | 22 | 40 | 25
|  |  | K.03. Isplaćene prigodne naknade umirovljenicima. | 2025. | P.03. Broj isplaćenih naknadi umirovljenicima | 29 | 50 | 35
M.13. | Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Predškolski odgoj i obrazovanje | K.01. Sufinanciran program predškolskog odgoja. | 2025. | P.01. Broj djece polaznika programa predškolskog odgoja | 20 | 40 | 21 | 40914.43 | PROSINAC 2025. | PROVEDENO | Općina je sufinancirala boravak djece u dječjoj igraonici, zatim boravak djece u dječjem vrtiću kao i program predškolskog odgoja.
|  |  | K.02. Sufinanciran rad i opremljena dječja igraonica. | 2025. | P.02. Broj djece korisnika dječje igraonice | 34 | 38 | 30
M.14. | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Zaštita čovjekove prirode i okoliša | K.01. Provedeno praćenje stanja okoliša odlagališta otpada Stružice. | 2025. | P.01. Količina drobljenog građevinskog materijala (m3) | 3000 | 5000 | 0 | 26457.22 | PROSINAC 2025. | PROVEDENO | Kontinuirano se provodilo sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu, odvojeno prikupljanje, recikliranje i ponovnu uporabu. Redovito se provodila proljetna i jesenska deratizacija i dezinsekcija te se vodila briga o zbrinjavanju napuštenih životinja.
|  |  | K.02. Osigurano drobljenje građevinskog materijala. | 2025.
M.15. | Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Unaprjeđenje tržišta rada | K.01. Proveden projekt Revitalizacije javnih površina - javni radovi. | 2025. | P.01. Broj sudionika projekta | 10 | 18 | 2 | 184878.68 | PROSINAC 2025. | PROVEDENO | Mjera se provodila u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje tijekom šest mjeseci u 2025. godini. Program Zaželi najbolje započeo je u travnju 2024. godine, zaposleno je 10 žena koje su započele sa radom u lipnju 2024. godine i skrbe o 60 krajnjih korisnika.
|  |  | K.02. Proveden program zapošljavanja žena "Zaželi bolje". | 2025.
M.16. | Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja | K.01. Izrađena projektna dokumentacija. | 2025. | P.01. Broj izrađene projektne dokumentacije | 0 | 3 | 3 | 49176.82 | PROSINAC 2025. | PROVEDENO | Općina je sufinancirala priključenje na vodovodnu mrežu građanima, te kroz kapitalne pomoći sufinancirala kupnju prve nekretnine.
|  |  | K.02. Sufinanciran priključak na vodovodnu mrežu građanima. | 2025. | P.02. Broj sufinanciranih priključaka | 0 | 20 | 20
|  |  | K.03. Isplaćene pomoći mladim obiteljima za kupnju prve nekretnine. | 2025. | P.03. Broj isplaćenih pomoći | 0 | 6 | 3
M.17. | Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Ulaganje u obrazovanje | K.01. Isplaćene stipendije studentima. | 2025. | P.01. Broj isplaćenih stipendija | 24 | 30 | 24 | 55390.46 | PROSINAC 2025. | PROVEDENO | Svim redovnim studentima sa područja Općine Gundinci isplaćene su stipendije, učenicima od 1-8 razreda osnovne škole sufinancirana je kupnja radnih bilježnica i pribora, učenike osnovne škole koji su svih osam razreda ostvarili odličan uspjeh nagrađeni su lapotopima. Učenicima srednjih škola dodjeljena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 100 eura za kupnju školskog pribora.
|  |  | K.02. Sufinanciran prijevoz učenika srednjih škola. | 2025. | P.02. Broj sufinanciranih prijevoza | 0 | 10 | 0
|  |  | K.03. Sufinancirani udžbenici, školske aktivnosti i školska kuhinja. | 2025. | P.03. Broj sufinanciranja udžbenika | 164 | 175 | 137
M.18. | Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Upravljanje likvidnošću | K.01. Otplaćen kredit. | 2025. | P.01. Postotak otplaćenosti kredita | - | 0 |  | 0 | DA |  | Kratkoročni kredit otplaćen u cijelosti 2022.g.
Datum:
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnost za provedbu mjere postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne aktivnosti su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (postoje odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih aktivnosti)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.